C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **Līguma noteikumu apakšpunkts** | **Dati** |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | 1.1.2.2. & 1.3. | SIA „JELGAVAS ŪDENS” (reģ.Nr.41703001321) |
| Uzņēmēja nosaukums un adrese | 1.1.2.3. & 1.3. | <Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs> |
| Inženiera nosaukums un adrese | 1.1.2.4. & 1.3. | Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas |
| Darbu izpildes laiks | 1.1.3.3. | līdz 2015.gada 01.novembrim |
| Defektu paziņošanas periods | 1.1.3.7. | 36 kalendārie mēneši |
| Elektroniskās sakaru sistēmas | 1.3. | Fakss |
| Piemērojamās tiesību normas | 1.4. | Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti |
| Valdošā valoda | 1.4. | Latviešu |
| Komunikācijas valoda | 1.4. | Latviešu |
| Darbu izpildes vietas pieejamības laiks | 2.1. | No Darbu uzsākšanas datuma |
| Līguma izpildes nodrošinājums | 4.2. | 20% apmērā no Akceptētās Līguma summas |
| Normālās darba stundas | 6.5. | No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.08.30 -17.00 |
| Līgumsods par programmas neiesniegšanu | 8.3. | 150 EUR dienā |
| Darbu izpildes nokavējuma līgumsods | 8.7. | 0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena |
| Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa | 8.7. | 10% no Akceptētās Līguma summas |
| Kopējais avansa maksājums | 14.2. | 20% apmērā no Līguma summas bez PVN[[1]](#footnote-1)/ < - >[[2]](#footnote-2) |
| Maksājumu skaits un termiņi | 14.2. | viens maksājums33/ < – >34 |
| Avansa maksājuma atmaksas amortizācija | 14.2.(b) | 20%33/ < – >34 |
| Ieturējuma procenti | 14.3. | 10% |
| Ieturējuma naudas summas limits | 14.3. | 10% no Līguma summas bez PVN |
| Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa | 14.6. | 70 000 euro vai 2% no Akceptētās Līguma summas – atkarībā, kura no divām summām ir lielāka |
| Līgumsods par samaksas nokavējumu | 14.8 | 0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Akceptētās līguma summas |
| Maksājumu valūtas | 14.15. | euro (EUR) |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas: | 18.5. |  |
| apjoms (minimālais atbildības limits) |  | 10% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai,  5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš |  | 7[[3]](#footnote-3) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas |

|  |
| --- |
| **Uzņēmējs:** |
| <Uzņēmēja nosaukums>  <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstīšanas vieta un datums |

1. **Ja pretendents paredz saņemt Avansa maksājumu. Šādā gadījumā pretendents līguma izpildes laikā nav tiesīgs atteikties no Avansa maksājuma.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Ja pretendents neparedz saņemt Avansa maksājumu.**  [↑](#footnote-ref-2)
3. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija jāiesniedz līdz Darbu uzsākšanai (Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 49.punkts: Būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas iesniedz būvatļaujas izdevējam apdrošinātāja izsniegtās to būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopijas, kuri veic atbildīgā būvdarbu vadītāja, atbildīgā būvuzrauga vai atbildīgā autoruzrauga pienākumus, un apliecinājumu par prēmijas samaksu). Sk. Speciālo noteikumu 8.1.apakšpunktu [Darbu uzsākšana]. [↑](#footnote-ref-3)