B1 pielikums: Piedāvājuma pielikums

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **Līguma noteikumu apakšpunkts** | **Dati** |
| Pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas numurs, adrese, elektroniskā pasta adrese | 1.1.2.2. & 1.3. | SIA „JELGAVAS ŪDENS” (reģ.Nr.41703001321),Ūdensvada iela 4, Jelgava,LV-3001, projekts@ju.lv |
| Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, adrese, elektroniskā pasta adrese | 1.1.2.3. & 1.3. | <Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, adrese, elektroniskā pasta adrese> |
| Inženiera nosaukums un reģistrācijas numurs, adrese, elektroniskā pasta adrese | 1.1.2.4. & 1.3. | Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas |
| Darbu izpildes laiks | 1.1.3.3. | Kopējais Līguma izpildes laiks ir līdz 2020.gada 1.decembrim,tai skaitā:7.,10.,11.,12.,14.,15.,16.,19.,20.,24.,28.posmiem –līdz 2018.gada 1.decembrim;9.,13.,18.,26.,29.,30.,32.,33.posmiem – līdz 2019.gada 1.decembrim;8.,17.,21.,22.,23.,25.,27.,31.posmiem –līdz 2020.gada 1.decembrim. |
| Defektu paziņošanas periods | 1.1.3.7. | 36 kalendārie mēneši |
| Elektroniskās sakaru sistēmas | 1.3. | Elektroniskais pasts |
| Piemērojamās tiesību normas | 1.4. | Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti |
| Valdošā valoda | 1.4. | Latviešu |
| Komunikācijas valoda | 1.4. | Latviešu |
| Darbu izpildes vietas pieejamības laiks | 2.1. | No Darbu uzsākšanas datuma |
| Līguma izpildes nodrošinājums | 4.2. | 10% apmērā no Akceptētās Līguma summas |
| Termiņš paziņošanai par kļūdām Pasūtītāja prasībās un citiem Pasūtītāja prasību defektiem | 5.1. | 28 dienas no Darbu uzsākšanas datuma |
| Normālās darba stundas | 6.5. | No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.08.00 -17.00 |
| Līgumsods par programmas neiesniegšanu | 8.3. | 150 EUR dienā |
| Darbu izpildes nokavējuma līgumsods | 8.7. | 0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu  |
| Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa | 8.7. | 10% no Akceptētās Līguma summas[[1]](#footnote-1)  |
| Kopējais avansa maksājums | 14.2. | 20% apmērā no Līguma summas bez PVN |
| Maksājumu skaits un termiņi | 14.2. | viens maksājums |
| Avansa maksājuma atmaksas amortizācija | 14.2.(b) | 20% |
| Ieturējuma procenti | 14.3. | 10% |
| Ieturējuma naudas summas limits | 14.3. | 10% no Līguma summas bez PVN |
| Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa | 14.6. | 50 000 euro  |
| Līgumsods par samaksas nokavējumu | 14.8 | 0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Akceptētās līguma summas[[2]](#footnote-2)  |
| Maksājumu valūta | 14.15. | euro (EUR) |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas: | 18.5. |  |
| apjoms (minimālais atbildības limits) |  | 10% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai,5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš |  | 7 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas  |

|  |
| --- |
| **Ziņas par Posmiem** |
| **Apraksts****(1.1.5.6.apakšpunkts)** | **Izpildes laiks****(1.1.3.3.apakšpunkts)**(t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā) | **Posma izpildes nokavējuma līgumsods****(8.7.apakšpunkts)**% no posmu kopsummas par katru nokavēto dienu |
| 7.,10.,11.,12.,14.,15.,16.,19.,20.,24.,28.posmi | 2018.gada 1.decembris | 0,1% |
| 9.,13.,18.,26.,29.,30.,32.,33.posmi | 2019.gada 1.decembris | 0,1% |
| 8.,17.,21.,22.,23.,25.,27.,31.posmi | 2020.gada 1.decembris | 0,1% |
| **Uzņēmējs:** |
| <Uzņēmēja nosaukums><paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Parakstīšanas vieta un datums |
|   |
|  |

1. Atbilstoši grozījumiem Civillikumā no 01.01.2014. [↑](#footnote-ref-1)
2. Atbilstoši grozījumiem Civillikumā no 01.01.2014. [↑](#footnote-ref-2)